## Scheda 2
OBBLIGHI PUBBLICAZIONE
Tempi Costi e indicatori realizzazione opere pubbliche al 31/12/2016
Art, 38 c 2 d.lgs. N . 33/2013
N. progr. (1) | Servizio Competente Amm.ne (2) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Informazione relative ai costi unitari di realizzaione delle opere pubbliche |  |  |  | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche |  |  | Concluso / in corso
0 |  |  | Importo dell'opera | n° SAL | Importo avanzamento lavori | % | Tempo contrattuale | Consegna lavori | Fine lavori
1 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Rotatoria Piazza S. Avendrace | 600000 | 4 | 406783.97 | 67.8% | 210 giorni | 2016-12-10 | 2017-01-23 | Concluso
2 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Sistemazione sottoservizi e pavimentazioni stradali nella Via Manno, Piazza Costituzione, scalette S. Teresa | 2200000 | 3 | 1017114 | 46.23% | 462 | 2016-02-08 |  | in corso
3 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Mobilità ciclabile - rete prioritaria 1^ fase | 1990000 | 3 | 674442.08 | 33.89% | 180 | 2015-06-08 |  | Risoluzione contratto
4 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Miglioramento viabilità Viale Marconi ed asse mediano | 1850000 |  |  | 0% | 240
5 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Opere di consolidamento Via Peschiera | 1500000 | 2 | 607775.4 | 40.52% | 460 | 2015-11-23 | 2017-02-24 | in corso
6 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Gestione e Manutenzione Integrale della Rete Viaria Comunale | 15587605 | 8 lavori + 4 servizi | 12523056.61 | 80.34% | 1095 | 2014-11-22 | 2017-11-21 | in corso
7 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Sistemazione sottoservizi e pavimentazione stradale nelle Vie Garibaldi, Alghero e Piazza Costituzione | 2000000 | 5 | 1372380.05 | 68.62% | 435 | 2014-10-22 | 2016-02-05 | Concluso
8 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Manutenzione straordinaria pavimentazione Largo Carlo Felice, Via Sassari, Via Angioy | 3500000 | 6 | 2652256.49 | 75.78% | 565 | 2014-10-22 | 2016-06-09 | Concluso
9 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Parcheggio interscambio via S.Paolo | 2990000 |  |  | 0% | 360
10 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | completamento opere di urbanizzazione di barracca manna | 4426500 |  |  | 0% | 540
11 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | rete di distribuzione delle acque reflue depurate per irrigazione verde pubblico 2° lotto | 5400000 |  |  | 0% | 540
12 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Realizzazione del collettore meteorico C70 nel bacino idrografico Cagliari-Pirri | 1000000 | 1 | 462961.3 | 46.3% | 104 | 2015-12-10 | 2016-06-24 | Concluso
13 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | realizzazione opere di urbanizzazione quartiere di barracca manna Via delle Rose Via Duca di Genova | 4375418.8 |  |  | 0% | 540
14 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Sistemazione idraulica del rio fangario | 892100 |  |  | 0%
15 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | S.S. 554 COLLEGAMENTO ANNESSO AREA URBANA MULINU BECCIU (INT B) | 2800000 |  |  | 0% | 540
16 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | S.S. 554 NUOVO ACCESSO AREA URBANA SU PLANU - VIA CRESPELLANI E VIABILITA' CONNESSA (INT. A) | 1500000 |  |  | 0% | 540
17 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | S.S. 554 REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA PERETTI VIA PIERO DELLA FRANCESCA E SISTEMAZIONE VIABILITA' CONNESSA | 950000 |  |  | 0% | 540
18 | Parchi, Verde e Gestione Faunistica | AREE VERDI SANT'ELIA (finanziamento Piano città e cofinanziamento comunale) | 1786730.19
19 | Parchi, Verde e Gestione Faunistica | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO | 300039.04
20 | Parchi, Verde e Gestione Faunistica | PROGETTO SPECIFICO PER GLI INTERVENTI TRIENNALI DI LOTTA OBBLIGATORIA AL PUNTERUOLO ROSSO NELLA CITTA' DI CAGLIARI | 264466.41
21 | Parchi, Verde e Gestione Faunistica | MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE CITTADINE | 343319.31
18 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Sistemazione sottoservizi e pavimentazione stradale nelle Vie Garibaldi, Alghero - Completamento | 800000 | 1 | 269301.42 | 33.66% | 195 | 2016-04-28 | 2016-11-22 | Concluso
19 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Manutenzione straordinaria pavimentazione Largo Carlo Felice, Via Sassari, Via Angioy - Completamento | 850000 | 1 | 152622 | 17.96% | 180 | 2016-07-22 |  | in corso
20 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Sistemazione sottoservizi e pavimentazioni stradali nel Corso Vittorio Emanuele 2° lotto | 1424754.01 |  |  | 0% | 300
21 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, risanamento del sottosuolo a rischi sinkole e rifacimento reiti tecnologiche in cunicolo attrezzato Via Peschiera - Via Marengo - 2° stralcio funzionale | 1000000 |  |  | 0% | 200
22 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Manutenzione impianti illuminazione pubblica | 1100000 |  |  | 0% | 365
23 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | PON METRO Interventi di ammodernamento ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica | 4372083.73 |  |  | 0%
24 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Riqualificazione urbana e funzionale della infrastrutture di parcheggio con integrazione delle aree pedonali nella fascia tra il Lungomare Poetto e il Lungosaline | 1500000 |  |  | 0% | 240
25 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Rotatoria Piazza d'Armi | 400000 |  |  | 0% | 150
26 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Aggancio rotatoria via dei Valenzani e rotatoria via cadello | 900000 |  |  | 0% | 150
27 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | REALIZZAZIONE OPERE QUARTIERE DI BARRACCA MANNA – ROTATORIA VIA VERGA | 915000 |  |  | 0% | 200
28 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | interventi di ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione finalizzati al risparmio energetico e al contenimento dell'inquinamento luminoso | 1100000 |  |  | 0% | 365
29 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | “Sistemazione dei sottoservizi e delle pavimentazioni stradali della via Manno, piazza Costituzione e Scalette S. Teresa II° lotto – Completamento Piazza Costituzione | 1200000 |  |  | 0% | 210
30 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | “Manutenzione straordinaria dei trasporti verticali del quartiere Castello-ascensori ad uso pubblico | 1064994.25 |  |  | 0% | 120
31 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Realizzazione infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici | 188062 |  |  | 0%
32 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | Messa in sicurezza delle infrastrutture stradali risanamento del sottosuolo a rischio sink-hole e rifacimento reti tecnologiche in cunicolo attrezzato – 3° stralcio funzionale: via Castelfidardo (tratto) Montenotte – Goito (tratto) | 1200000 |  |  | 0% | 300
33 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | RETE STRADALE DELL'AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA CITTA' INTERVENTO A VIALE MARCONI SVINCOLO IS PONTIS PARIS | 9000000 |  |  | 0% | 240
34 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | PON METRO Corridoio ciclabile Cagliari – Elmas | 4372083.73 |  |  | 0%
35 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | PON METRO . Corridoio ciclabile Cagliari Quartu - Sant'Elena | 1185000 |  |  | 0%
36 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | PON METRO . Corridoio ciclabile Terramaini | 1150000 |  |  | 0%
37 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | PON METRO . Corridoio ciclabile Cagliari - Monte Mixi | 1100000 |  |  | 0%
38 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | PON METRO . Corridoio ciclabile Poetto – Sant'Elia | 1200000 |  |  | 0%
39 | Mobilità, Infrastr.viarie e Reti | PON METRO. Lavori opere di rammagliatura piste esistenti in ambito cittadino | 465025 |  |  | 0%